**KAUNO VALDORFO DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“**

PASIRENGIMO NUOTOLINIAM DARBUI VEIKSMŲ PLANAS

2020.03.16.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | VEIKSMAS | LAIKAS | ATSAKINGAS  ASMUO |
| 1. | Ugdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo parengimas, tvirtinimas | 03.16 | Direktorė |
| 2. | Darželio pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu įsivertinimas: technologinės galimybes, mokytojų kompetencija, darželio ugdymo programos, Valdorfo pedagogikos ypatumai, bendravimo su vaiku ir šeima galimybės. | 03.16 – 03.19 | Direktorė,  Direktorės pavaduotoja ugdymui |
| 3. | Komunikacijos ir bendradarbiavimo su šeimomis elektroninės platformos Googlegroups pagalba užtikrinimas, tėvų kontaktų tikslinimas. | 03.16-03.20 | tėvų atstovas - komunikacijos administratorius,  Direktorė  Direktorės pavaduotoja ugdymui |
| 4. | Komunikacijos ir bendradarbiavimo su pedagogais elektroninės platformos Googlegroups sukūrimas, pedagogų kontaktų tikslinimas. | 03.16-03.20 | Tėvų atstovas - IT specialistas,  Direktorės pavaduotoja ugdymui – administruojanti komunikacij1 |
| 5. | Susitarimas dėl švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo) pagalbos ir konsultacijų spec. poreikių vaikams teikimo el. paštu, telefonu, (kitomis IT); | 03.23-03.27 | Direktorės pavaduotoja ugdymui, pagalbos vaikui specialistai |
| 6. | Susitarimas dėl pedagogų konsultacijų ir pagalbos teikimo el. paštu, telefonu, (kitomis IT); | 03.23-03.27 | Direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytojos |
| 7. | Susitarimas dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos ugdymo(si) užduotys, kaip teikiama ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu šeima gali paprašyti darželio mokytojų pagalbos ir paaiškinimų, kaip vykdomas grįžtamasis ryšys ir fiksuojami vertinimai ir pan.; | 03.23-03.27 | Direktorė,  Direktorės pavaduotoja ugdymui |
| 8. | Individualios konsultacijas mokytojams, specialistams dėl googlegroups platformos naudojimo | 03.16 03.27 | Direktorės pavaduotoja ugdymui |